Reality Subtitles

6 Aylık Uygulanabilir Proje Dokümanı

Kişisel proje planı • 2026–2027

Tek cümlelik hedef Gürültülü ortamlarda seçilen bir konuşmacının ses ve ağız hareketi bilgisini birlikte kullanarak, gerçek zamanlı ve okunabilir altyazı üreten iOS tabanlı bir prototip geliştirmek.

# 1. Projenin amacı

Bu çalışma, “akıllı gözlükte herkesi uzaktan okumak” gibi geniş vizyonu değil, tek kişi tarafından altı ayda bitirilebilecek çekirdeği hedefler. Projenin ana araştırma sorusu şudur:

Araştırma sorusu Ses kalitesi düştüğünde görsel konuşma bilgisini de kullanan bir sistem, yalnızca ses kullanan bir speech-to-text sistemine göre daha düşük transkripsiyon hatası sağlayabilir mi?

# 2. Kapsam: Ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz?

| Kapsam içinde | Kapsam dışında / sonraya bırakılacak |
| --- | --- |
| Tek konuşmacı | Kalabalık ortamda aynı anda çok konuşmacı |
| Telefon veya laptop kamerası | Meta gözlük zorunluluğu |
| Türkçe öncelikli, gerekirse İngilizce benchmark | Çok dilli tam ürün |
| Audio-only ve audio+visual karşılaştırması | “Duygu okuma” veya zihinsel durum çıkarımı |
| 3 temel gürültü seviyesi | Her gerçek dünya koşulunu kapsama |
| Çalışan iOS demo + ölçüm raporu | App Store ölçeğinde tam ticari ürün |
| Hazır ön-eğitimli modellerden yararlanma | Sıfırdan dev speech/lip-reading modeli eğitme |

# 3. Başarı tanımı

• Kamera ve mikrofon akışı kararlı biçimde alınabiliyor.

• Konuşma gerçek zamana yakın biçimde altyazıya dönüşüyor.

• Audio-only baseline ayrı olarak çalışıyor.

• Audio + visual yöntem en az bir ölçülebilir koşulda karşılaştırılabiliyor.

• WER/CER, gecikme ve temel cihaz performansı raporlanıyor.

• Sonuç beklendiği kadar iyi olmasa bile çalışan prototip ve deney sonuçları teslim edilebiliyor.

# 4. Önerilen sistem mimarisi

| Katman | Görev | 6 aylık sade çözüm |
| --- | --- | --- |
| Capture | Kamera + mikrofon verisi | AVFoundation ile canlı örnek akışı |
| Speaker ROI | Yüz/ağız bölgesini bulma | Hazır yüz landmark/vision bileşeni |
| Audio ASR | Sesi metne dönüştürme | Ön-eğitimli speech recognition modeli/API veya yerel çözüm |
| Visual cue | Ağız hareketinden yardımcı sinyal | Hazır visual-speech modelinden özellik/çıktı |
| Fusion | İki kanalı birleştirme | İlk sürüm: confidence ağırlıklı basit yöntem; sonra kendi varyantın |
| Subtitle UI | Canlı metni gösterme | SwiftUI overlay |
| Evaluation | Sonucu ölçme | WER/CER + latency + koşul bazlı karşılaştırma |

# 5. 24 haftalık yol haritası

| Hafta | Odak | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Literatür + teknik keşif | AVFoundation denemesi; seçilecek ASR ve visual model seçenekleri; basit veri akışı. |
| 3–4 | Audio-only MVP | Mikrofon → canlı transcript → SwiftUI altyazı. İlk latency ölçümü. |
| 5–6 | Video pipeline | Kamera, yüz/ağız ROI, frame sampling; cihaz performansı kontrolü. |
| 7–9 | Visual speech prototipi | Önceden kaydedilmiş kısa videolarda visual model/özellik çıkarımı. |
| 10–12 | İlk fusion | Audio ve visual çıktıları senkronize et; basit confidence kuralı kur. |
| 13–15 | Deney seti | Sessiz/orta/yüksek gürültü; frontal/hafif açı; kısa test cümleleri. |
| 16–18 | Kendi yöntem varyantı | Confidence, kalite skoru veya dinamik ağırlıklandırma üzerinde küçük özgün katkı. |
| 19–20 | Mobil optimizasyon | Frame rate, buffer, gecikme, CPU/memory sorunlarını azalt. |
| 21–22 | Kullanılabilir demo | Tek tuşla başlat/durdur; konuşmacı seçimi; okunabilir altyazı arayüzü. |
| 23 | Final deneyleri | Aynı testlerde audio-only vs audio+visual karşılaştırması. |
| 24 | Rapor + demo videosu | Grafikler, sınırlılıklar, GitHub README, 60–90 sn demo videosu. |

# 6. Teknik öğrenme planı

| Öncelik | Öğrenilecek şey | Derinlik |
| --- | --- | --- |
| Zorunlu | Swift/SwiftUI + AVFoundation | Uygulama kuracak kadar |
| Zorunlu | Audio/video senkronizasyon mantığı | Pratik, sistem düzeyi |
| Zorunlu | WER/CER ve temel deney tasarımı | Ölçüm yapacak kadar |
| Orta | Computer vision: yüz/ağız ROI | Hazır araçları doğru kullanacak kadar |
| Orta | ML inference / model entegrasyonu | Model geliştirmekten çok entegrasyon |
| Opsiyonel | Core ML dönüşümü/optimizasyonu | Zaman kalırsa |
| Opsiyonel | Meta Wearables SDK | Mobil MVP bittikten sonra |

# 7. Ölçüm ve deney tasarımı

• Baseline A: Audio-only transcription.

• Baseline B: Visual-only (yalnızca uygulanabilir bir model güvenilir çalışırsa).

• Önerilen yöntem: Audio + visual fusion.

• Koşullar: sessiz, orta gürültü, yüksek gürültü; mümkünse frontal ve hafif açılı yüz.

• Ana metrikler: Word Error Rate (WER), Character Error Rate (CER), uçtan uca gecikme.

• İkincil metrikler: frame rate, CPU/memory kullanımı, başarısız inference sayısı.

# 8. Risk planı ve kaçış rampaları

| Risk | Ne yaparız? | Proje yine kurtulur mu? |
| --- | --- | --- |
| Visual model gerçek zamanda yavaş | Önce offline video; sonra düşük FPS / seyrek frame | Evet |
| Türkçe lip-reading modeli zayıf | İngilizce benchmark + Türkçe audio ağırlıklı fusion | Evet |
| Audio+visual sonuç baseline’ı geçmez | Negatif sonucu bilimsel olarak raporla; hangi koşulda neden olmadığını analiz et | Evet |
| iPhone inference ağır | Mac/laptop inference + iPhone istemci; sonra Core ML optimizasyonu | Evet |
| Meta gözlük yok | Tamamen telefon prototipiyle bitir | Evet |
| Zaman yetmez | Emotion, multi-speaker, translation ve glasses entegrasyonunu kes | Evet |

# 9. Maddi plan

• MVP için mevcut MacBook ve iPhone yeterli olacak şekilde tasarım yapılır.

• Akıllı gözlük satın almak zorunlu değildir.

• Ücretli API kullanılırsa aylık harcama üst sınırı önceden belirlenir; mümkünse ücretsiz/yerel inference tercih edilir.

• Ek donanım yalnızca final aşamasında gerçekten değer katıyorsa düşünülür.

# 10. 6 ay sonunda portföy çıktıları

• Çalışan native iOS prototipi.

• Temiz GitHub deposu ve teknik README.

• Audio-only vs audio+visual ölçüm tablosu/grafikleri.

• 60–90 saniyelik demo videosu.

• Proje raporu / poster.

• İstenirse TestFlight demosu.

• “Real-time media + accessibility + multimodal inference” üzerine somut mülakat hikâyesi.

# 11. Bitirme çizgisi

Done kriteri Telefon veya laptop üzerinden tek konuşmacıya bakıldığında canlı altyazı üreten; audio-only baseline ile aynı test setinde karşılaştırılmış; ölçümleri ve sınırlılıkları belgelenmiş bir prototip varsa proje tamamlanmıştır.

# 12. Güncel teknik dayanaklar

Bu planın donanım bağımsız başlayabilmesinin nedeni, iOS tarafında AVFoundation’ın kamera/mikrofon akışlarına canlı erişim sağlamasıdır. Meta’nın 2026 Wearables Device Access Toolkit’i de iOS uygulamalarını kamera, mikrofon, hareket ve uygun cihazlarda display özellikleriyle AI gözlüklere genişletme yolu sunmaktadır; ayrıca bazı geliştirme senaryoları simülatör/mock araçlarıyla donanım olmadan başlatılabilmektedir.

• Apple Developer — AVFoundation: Audio and video capture / Capture setup.

• Meta for Developers — Wearables Device Access Toolkit.

• Meta for Developers — Build for display glasses (May 2026).

• Meta for Developers — Wearables FAQ (2026).

Bu doküman kişisel planlama içindir; resmi proje önerisi değildir.